## Slide 1
项目管理总框架
项目立项
（启动）
项目策划
说明：
1、销管的项目立项、产品的定价暂不考虑。
2、项目从接收到项目订单需求后开始，整体按照启动、策划、交付、运维、运维、结项五个阶段，状态分别为：项目启动、项目策划、项目交付、项目运维、项目结项、已结项。附加项目暂停和变更状态。
3、项目立项（启动）结束后，项目即可进行报工，直到项目运维结束。
4、项目交付完成后，在项目运维状态下的项目进行项目验收流程。
项目交付
项目运维
项目结项
项目启动
项目策划
启动结束
项目交付
策划结束
项目运维
交付结束
运维结束
项目结项
结束
开始
项目验收
项目报工
项目变更
项目暂停

## Slide 2
开始
发起项目交接申请
销管订单生成
服务部接收项目订单立项
平台交付经理接收项目信息
结束
客户经理发起交接申请
退回
服务部PMO指派项目经理
应用服务经理接收项目信息
项目经理同步项目和订单信息
培训服务经理接收项目信息
运维服务经理接收项目信息
驻场服务经理接收项目信息
项目经理发布项目章程
订单送销管审核
项目信息送服务部PMO主管
项目信息送项目经理
项目立项流程
本次暂不考虑此部分
服务部审核订单

## Slide 3
项目策划流程
交付转运维流程
项目结项流程
结束
项目经理发起项目策划
开始
服务部PMO审核策划
退回
结束
交付负责人发起转运维测试
运维管控安排开始测试
交付负责人记录结果并处理问题
开始
运维负责人审核
退回
结束
项目经理发起结项申请
各服务订单经理审核
销管审核订单是否已结转
开始
客户经理审核
财务审核验收回款
该流程待讨论
前期该流程简化，后续增加策划结果的审核人

## Slide 4
项目验收流程
结束
项目经理组织验收交付件
PMO专员接收验收申请，验收证书盖章
项目经理组织客户验收会，提交验收证书
开始
PMO专员审核验收证书
结束
报工人员发起项目报工
开始
退回
二级部门主管审批
项目经理审批
退回
项目报工流程
财务审核验收证书
通知销管回款
客户经理回款
财务审核回款
项目经理为主

## Slide 5
项目列表
项目列表列表：共 xx 条记录，每页 20 条，共 x 页，当前为第 1 页。
前一页 后一页
选择 | 地区 | 项目编号 | 项目名称 | 项目等级 | 客户经理 | 项目经理 | 交付经理 | 合同签订 | 项目状态 | 转运维
 |  |  | XX项目 | 重大级 |  |  |  | 已签 | 项目启动 | 
 |  |  |  | 公司级 |  |  |  | 未签 | 项目策划 | 
 |  |  |  | 部门级 |  |  |  | 未签 | 项目策划 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 未签 | 项目交付 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 已签 | 项目交付 | 转运维中
 |  |  |  |  |  |  |  | 已签 | 运维 | 完成
 |  |  |  |  |  |  |  | 已签 | 结项 | 完成
新建
修改
删除
地区：
杭办
交付中
项目状态：
交接时间：
2016-1-1
▼
至
2016-12-31
▼
▼
▼
项目类型：
所有
▼
查询：
项目编号、项目名称模糊查找
注意点：
1、点击项目名称进入单个项目详细页面
2、查询支持按项目编号，按客户经理、项目经理、交付经理查询，按项目名称查询支持模糊查询
3、项目信息更改需要进行权限控制
4、项目策划状态的项目，后面操作按钮是发起策划，点击后进入策划页面。不同的状态对应的操作按钮不同。
已发起
转运维：
▼
流程查看
发起转运维
流程查看
流程查看
流程查看
流程查看
流程查看
流程查看

## Slide 6
项目详情
项目基本信息（点击可展开）
项目阶段点（点击可展开）
项目订单信息（点击可展开）
项目名称 | 来源订单 | 客户名称 | 来源订单 | 付款方式 | 来源订单 |  | 
客户经理 | 来源订单 | 产品经理 |  | 办事处 | 来源订单 | 系统部 | 来源订单
项目经理 |  | 平台交付负责人 |  | 应用交付负责人 |  | 运维负责人 | 
培训负责人 |  | 驻场负责人 |  | 项目类型 |  | 项目状态 | 
订单号 | 订单类型 | bom | 型号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 生产厂家 | 数量
F2002390 | 销售 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单
D489898 | 销售 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单
项目阶段 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间
项目交接 |  |  | 20160512 | 20160512
项目策划 | 20160516 | 20160516 | 20160516 | 20160516
项目交付 | 20160517 | 20160623 |  | 
项目初验 | 20160624 | 20160810 |  | 
项目终验 | 20160811 | 20161211 |  | 
项目结项 | 20161212 | 20171211 |  | 
查看项目订单
查看项目策划
查看项目绩效
查看项目交付
查看项目章程

## Slide 7
项目交接流程查看界面
流程环节 | 处理角色 | 处理状态 | 处理时间
发起项目交接－指派项目经理 | 云河 | 处理完成 | 2017年2月10日 13:55分
指派项目经理 | 甘宁 | 处理完成。 审批意见：项目经理丹臣，重大级项目。 | 2017年2月10日 15:25分
项目经理信息同步－实施服务 | 丹臣 | 同意，交付日期3月21日。 | 2017年2月12日 16:21分
项目经理信息同步－运维服务 | 丹臣 | 同意，交付日期3月21日。 | 2017年2月12日 16:21分
项目经理信息同步－上云服务 | 丹臣 | 同意，交付日期3月21日。 | 2017年2月12日 16:21分
项目经理信息同步－数据库服务 | 丹臣 | 同意，交付日期3月21日。 | 2017年2月12日 16:21分
项目经理信息同步－培训服务 | 丹臣 | 同意，交付日期3月21日。 | 2017年2月12日 16:21分
实施负责人接收订单 | 小明 | 不同意，实施负责人金刚。 | 2017年2月12日 22:08分
上云负责人接收订单 | 流云 | 待处理 | 
运维负责人接收订单 | 三藏 | 待处理 | 
培训负责人接收订单 | 林夕 | 同意 | 2017年2月13日 1:18分
项目经理发起交接－实施服务 | 丹臣 | 调整交付负责人金刚 | 2017年2月12日 23:23分
实施负责人接收订单 | 金刚 | 同意 | 2017年2月13日 10:10分
项目经理发布项目章程 | 丹臣 | 待处理 | 

## Slide 8
项目交接流程审批界面
项目基本信息（点击可展开）
项目订单信息（点击可展开）
项目名称 | 来源订单 | 客户名称 | 来源订单 | 付款方式 | 来源订单 |  | 
客户经理 | 来源订单 | 产品经理 |  | 办事处 | 来源订单 | 系统部 | 来源订单
订单号 | 订单类型 | bom | 型号 | 产品类别 | 产品描述 | 单位 | 生产厂家 | 数量
F2002390 | 销售 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单
D489898 | 销售 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单 | 来源订单
审批意见：同意。
同意
不同意
▼
提交
重大级
▼
公司级
部门级
云河
▼
丹臣
子柳
小明
无疆
铁手
。。。
定义项目级别
指派项目经理

## Slide 9
项目章程
项目计划 | 实施方案 | 平台交付 | 运维 | 初验 | 终验
2017.1.8 | 2017.1.15 | 2017.3.15 | 2017.3.20 | 2017.3.31 | 2018.3.20
一、项目描述
二、项目范围
项目背景与目标描述
结合项目订单，描述主要交付的内容
三、项目初始计划
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
1、X月X日前完成平台交付验收测试，客户正式使用，与计划进度小于10%的偏差。
2、X月X日前完成至少一项ISV的迁云案例。
3、项目交付（或验收）实际发生的成本与预算成本偏差不超过10%。
4、交付的输出物文档质量达到部门内质量要求。
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
1、
2、
3、
六、项目组织结构（包括高管、客户、职能部门主管、合作伙伴、项目经理、项目组成员等）
姓名 | 角色 | 公司／部门 | 职责
张三 | 客户项目经理 | 某省／科信 | 客户项目第一责任人
李四 | 项目经理 | 数梦工场／服务部 | 
王五 | 交付经理 | 数梦工场 | 

## Slide 10
项目策划－项目规划
项目规划
输出物规划
说明： 1、系统支持该计划默认值，项目经理只需填写修改相应工时估算和人员。
2、黄色I 底纹的时间作为后续项目绩效考核的标准时间，项目变更、项目暂停均是对该时间进行调整。
3、项目计划的任务行可支持增加、删除功能，带黄色底纹（里程碑任务行不可删除）
4、支持导出
风险和问题
项目沟通
项目阶段 | 工作事项 | 责任人 | 项目经理的工作说明 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 预计人天
项目策划 | 外部项目启动会 | 项目经理 | 确认项目联合组织的工作职责，接口人，建设目标，日常沟通机制。 |  |  |  | 
项目策划 | 项目策划 | 项目经理 | 召集项目主要人员针对已明确的项目范围和建设目标，制定详细的项目计划，识别项目风险和问题并制定解决办法，后续进行跟踪。 |  |  |  | 
项目交付 | 机房工勘 | 办事处 | 协调交付经理安排人员进行机房工勘，不符合建设要求的事项要提出改造需求，并进行跟进。 |  |  |  | 
项目交付 | 项目实施方案设计 | 总部 | 协调交付经理进行实施方案设计 |  |  |  | 
项目交付 | 内部方案评审 | 办事处 | 协调组织项目实施方案（word版）评审 |  |  |  | 
项目交付 | 方案PPT汇报材料 | 办事处 | 协调输出项目实施方案汇报材料（PPT版） |  |  |  | 
项目交付 | 外部方案评审 | 办事处 | 协调组织项目实施方案外部评审 |  |  |  | 
项目交付 | 下单订货 | 项目经理 | 协调销售尽快下单订货，跟进采购的到货周期，和客户明确到货签收地址和签收人。 |  |  |  | 
项目交付 | 设备到货签收 | 项目经理 | 协调完成设备到货签收 |  |  |  | 
项目交付 | 设备部署设计 | 办事处 | 协调完成设备部署设计方案 |  |  |  | 
项目交付 | 线材订货 | 项目经理 | 根据输出方案协调市场发出线材订货申请，跟进采购或市场线材的到货进度 |  |  |  | 
项目交付 | IP地址规划 | 办事处 | 需要项目经理协调IP地址、域名和NTP服务器地址 |  |  |  | 
项目交付 | 设备上架 | 办事处 | 协调总部输出上架表 |  |  |  | 
项目交付 | 综合布线 | 办事处 | 协调总部输出布线表 |  |  |  | 
项目交付 | 设备加电及硬件检测 | 办事处 | 协调硬件供货商和机房人员进行加电和硬件检测 |  |  |  | 
项目交付 | OS部署 | 办事处 | 协调总部进行技术支持，办事处做好远程，供总部技术支持 |  |  |  | 
项目交付 | 云产品部署 | 总部 | 协调总部远程部署 |  |  |  | 
项目交付 | 云平台联调功能测试 | 办事处 | 协调总部技术支持 |  |  |  | 
项目交付 | 测试系统用例准备 | 办事处 | 协调总部输出测试用例集合，办事处根据项目筛选 |  |  |  | 
项目交付 | 系统测试、资源开通 | 办事处 | 协调完成系统端到端测试 |  |  |  | 
交付转运维 | 平台转运维测试 | 项目经理 | 交付完成后协调安排交付转运维测试工作，驻场开始正式运维后一个月内协调客户签订驻场任务确认单，有困难协调市场协助。 |  |  |  | 
项目运维 | 项目培训 | 总部 | 核对培训订单和客户培训需求，与公司培训组（接口人林夕）联系制定培训计划，协调总部培训人员进行相关培训 |  |  |  | 
项目运维 | 平台运维 | 驻场 | 核对驻场订单，跟进驻场人员的招聘进度和培养，总部二线支持。 |  |  |  | 
项目运维 | 安全运维 | 驻场 | 核对驻场订单，跟进驻场人员的招聘进度和培养，总部二线支持。 |  |  |  | 
项目运维 | 阶段服务报告 | 驻场 | 核对驻场订单，跟进驻场人员的招聘进度和培养，总部二线支持。 |  |  |  | 
试运行及验收 | 启动等级保护测评 | 办事处 | 根据客户等保的要求协调（一般是第三方）开展相关安全的测评。 |  |  |  | 
试运行及验收 | 编写运行服务报告 | 办事处 | 协调完成运行服务报告。同时对项目交付清单进行内部签收（项目经理／服务经理进行签字确认）。 |  |  |  | 
试运行及验收 | 项目验收工作，签署报告 | 办事处 | 协调客户开展验收工作，总部支持，与客户签署正式的验收报告，有困难可协调市场进行协助。 |  |  |  | 

## Slide 11
项目策划－输出物规划（项目经理）
输出物规划
项目规划
项目阶段 | 输出物名称 | 是否必须 | 计划完成时间 | 责任人
项目启动阶段 | 项目章程 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
项目策划阶段 | 项目实施方案 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 项目计划 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 项目风险和问题列表 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
项目交付阶段 | 发货通知单 | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
项目交付阶段 | 交付测试报告（客户） | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
 | 项目交付清单 | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
项目交付转运维 | 交付验收测试报告（内部） | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 项目资产清单 | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
 | 项目设计方案 | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
 | 项目实施记录（日报／周报） | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
 | 项目实施总结报告 | ☑️ 默认勾选，可取消 |  | 
项目初验 | 项目验收报告 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
运维阶段 | 用户手册 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 维护手册 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 项目实施确认函（驻场） | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
注： 1、此处规划好后，后续在项目交付，交付转运维、项目验收等流程进行时内容内容自动带入。
2、输出物交付的清单按照PMO规范要求进行，不同种类的项目输出物可进行裁剪。
3、交付物规划分为项目经理、交付经理二个角色，交付经理主要规划项目交付阶段的详细输出物。
风险和问题
项目沟通

## Slide 12
项目策划－交付输出物规划（交付经理）
交付大类 | 交付资料 | 是否必须 | 责任人 | 计划完成时间
产品资料 | 设备清单／采购清单 | ☑️ 默认勾选，不可取消 | 张三 | 
 | 服务器配置说明 | ☑️ 默认勾选，不可取消 | 李四 | 
 | 方案规划 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
工勘 | 机房规划图 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 机房勘察报告 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 设备清单汇总 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | C表 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
IDC | 施工材料清单 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 服务器上架表 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 网络设备上架表 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 带内布线规划 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 带外布线规划 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
网络 | IP地址规划表 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 网络配置 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
OS |  |  |  | 
云平台 |  |  |  | 
交付测试 | 云网络测试、云测试报告 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 网段介绍 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 
 | 实施手册 | ☑️ 默认勾选，不可取消 |  | 

## Slide 13
项目执行－项目经理经理输出物
项目阶段 | 交付资料 | 责任人 | 计划完成时间 | 提交审核时间 | 审核时间 | 审核状态 | 评审次数 | 审核人 | 相关附件（链接）
项目启动阶段 | 项目章程 | 张三 | 20170227 | 20170227 |  | 审核通过 | 2 | 云河 | 附件1，附件2，，，，
项目策划阶段 | 项目计划 | 李四 |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目风险和问题列表 | 张三 |  |  |  |  |  |  | 
项目交付阶段 | 项目实施方案 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 发货通知单 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 交付测试报告（客户） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目交付清单 |  |  |  |  |  |  |  | 
项目交付转运维 | 交付验收测试报告（内部） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目资产清单 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目设计方案 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目实施记录（日报／周报） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目实施总结报告 |  |  |  |  |  |  |  | 
项目初验 | 项目验收报告 |  |  |  |  |  |  |  | 
运维阶段 | 用户手册 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 维护手册 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 项目实施确认函（驻场） |  |  |  |  |  |  |  | 
发起审核
注： 1、项目阶段，交付资料，责任人、计划完成时间按规划的内容自动带入。
2、相关输出物提交之后，点击发起审核，该时间作为提交审核的时间，审核完成后该输出物状态通过。
3、相关附件支持上传、下载。
4、点击发起审核后，可选择相关的审核人。
发起审核
发起审核
总计 | 按时提交 | 延期提交 | 待提交 | 按时率
16 | 1 | 1 | 13 | 50%
输出物及时率：
输出物评审质量：
总计 | 发起评审 | 评审通过 | 一次通过 | 评审率 | 一次通过率
16 | 8 | 4 | 2 | 50% | 25%

## Slide 14
项目执行－交付经理输出物
交付大类 | 交付资料 | 责任人 | 计划完成时间 | 提交审核时间 | 审核状态 | 审核人 | 相关附件
产品资料 | 设备清单／采购清单 | 张三 |  | 是 |  |  | 附件1，附件2，，，，
 | 服务器配置说明 | 李四 |  |  |  |  | 
 | 方案规划 |  |  |  |  |  | 
工勘 | 机房规划图 |  |  |  |  |  | 
 | 机房勘察报告 |  |  |  |  |  | 
 | 设备清单汇总 |  |  |  |  |  | 
 | C表 |  |  |  |  |  | 
IDC | 施工材料清单 |  |  |  |  |  | 
 | 服务器上架表 |  |  |  |  |  | 
 | 网络设备上架表 |  |  |  |  |  | 
 | 带内布线规划 |  |  |  |  |  | 
 | 带外布线规划 |  |  |  |  |  | 
网络 | IP地址规划表 |  |  |  |  |  | 
 | 网络配置 |  |  |  |  |  | 
OS |  |  |  |  |  |  | 
云平台 |  |  |  |  |  |  | 
交付测试 | 云网络测试、云测试报告 |  |  |  |  |  | 
 | 网段介绍 |  |  |  |  |  | 
 | 实施手册 |  |  |  |  |  | 
发起审核
执行情况同项目经理输出物

## Slide 15
P301广东政务云平台项目
P302杭州城市大脑项目
P402.。。。。。。。项目
项目报工（一阶段只要先选中项目后填报到服务类型一级即可）
项目选择：
此处填写工作内容。。。
工作时间：
2016-6-26 9:00
▼
至
2016-6-26 17:30
▼
保存
项目名称 | 服务类型 | 产品 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容
广东政务云平台项目 | 实施服务 | CDU | 2016-6-26 9:00 | 2016-6-26 12:00 | 网络方案调整
杭州市城市大脑项目 | 数据库服务 | RDS | 2016-6-26 13:00 | 2016-6-26 18:00 | 停车场数据导入
编辑
删除
编辑
删除
项目配置界面
P301广东政务云平台项目
P302杭州城市大脑项目
P402.。。。。。。。项目
P301广东政务云平台项目
P302杭州城市大脑项目
P402.。。。。。项目
所有项目
》
《
实施服务
运维服务
驻场服务
上云服务
数据库服务
培训服务
服务类型选择：
RDS
SLB
ECS
DTCenter
云盾
产品n
产品选择：
注意点： 1、选择项目后，自动带出项目所包含的服务类型和产品，如果没有相关产品，则无法选择报工，向项目经理提出后，协调销售补发相关订单。
2、每个员工在报工前先进行项目配置，这样报工选择项目只需要选择自己负责的项目即可，如果项目参与结束，可从配置界面删除。
3、考虑外协人员和正式员工之间的报工差异设计。
4、工作时间，员工按照实际时间填报，系统后台自动记录成本工时（8小时）和超出的工时。

## Slide 16
项目绩效评分
项目名称 | 项目阶段 | 项目经理 | KPI1计划（15分） |  | KPI2（15分）执行 |  | KPI3（70）交付 |  |  |  | 总分
 |  |  | KPI11 项目启动 5分 | KPI12 项目策划 10分 | KPI21 风险和问题 10分 | KPI22 项目日报／周报 5分 | KPI31 进度管理 20分 | KPI32 成本管理 15分 | KPI33 质量管理 30分 | KPI34 干系人管理 5分 | 
XX项目 |  | 张三 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 70
 |  | 李四 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目管理员使用：
修改
确定
扣分项设置
点击进入可查看扣分项

## Slide 17
查询统计
经营：
1、服务部订单收入统计
2、服务部项目工时统计
项目：
3、服务部项目执行情况
4、服务部项目绩效情况
项目名称 | 地区 | 项目级别 | 项目阶段 | 客户经理 | 订单号 | … | 服务订单 | 实收 | 应收
项目A |  |  |  |  |  |  | 实施服务 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 运维服务 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 上云服务 |  | 
暂不考虑按订单拆分情况，只考虑项目的整体情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目名称 | 地区 | 项目级别 | 项目阶段 | 项目经理 | … | 计划工时 | 成本工时 | 实际工时 | 交接计划完成时间 | 交接实际完成时间 | 策划计划完成时间 | 策划实际完成时间 | 交付计划完成时间 | 交付实际完成时间 | 转运维计划完成时间 | 转运维实际完成时间 | 验收计划完成时间 | 验收实际完成时间 | 计划输出物数量 | 实际输出物数量
项目A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
开发计划时间
开发模块 | 开发内容 | DEMO界面完成时间 | 开发完成时间 | 详细测试、修改时间 | 上线时间
项目信息录入 | 项目增、删、改 |  |  |  | 
 | 项目信息查看 |  |  |  | 
项目启动 | 项目章程输入 |  |  |  | 
 | 项目启动流程 |  |  |  | 
项目策划 | 项目策划页面（项目规划、输出物规划） |  |  |  | 
 | 项目策划流程 |  |  |  | 
项目交付 | 输出物执行页面（项目经理、交付经理） |  |  |  | 
 | 交付物审核流程 |  |  |  | 
 | 项目交付转运维流程 |  |  |  | 
查询统计 |  |  |  |  | 
项目变更、暂停 | 项目变更、暂停流程 |  |  |  | 
项目绩效 | 项目绩效评定功能 |  |  |  | 
项目验收 | 项目验收流程 |  |  |  | 
项目结项 | 项目结项流程 |  |  |  |